## BQ Weighbridge
Nature des travaux : CONSTRUCTION CIVILE, INSTALLATION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE D’UN PONT-BASCULE
S/N | DESCRIPTION DE L’ARTICLE | UNITE | QTE | TAUX | MONTANT
Sauf indication contraire, l’entrepreneur doit fournir toutes les installations, outils, équipements, matériaux, gestion, main-d’œuvre, supervision, installations HSE et toute autre ressource ou exigence nécessaires à l’achèvement complet des travaux conformément au contrat
1 | Travaux de nivellement
1.01 | Site de nivellement de l’excavation de terrassement et prévoir une pente de 1 :2 - Excavation mécanique du sol, y compris la coupe et le chargement dans des bennes basculantes, la coupe des pentes inférieures et latérales, conformément aux exigences des lignes, des pentes et des sections transversales, et le transport vers un emplacement desiné / approuvé dans tous les ascenseurs et menant jusqu’à 2 km à l’extérieur de la zone du site à une zone de décharge / remplissage spécifique et épandage avec compactage. | m3 | 22789 |  | 0
1.02 | Remblai de terrassement et de compactage Site de nivellement - Remplissage de la terre excavée disponible (à l’exclusion de la roche) dans les tranchées, les plinthes, les côtés des fondations, etc. en couches n’excédant pas 20 cm de profondeur, en consolidant chaque couche déposée par pilonnage et arrosage, y compris une distance de plomb de 2 km | m3 | 2820 |  | 0
2 | Travaux routiers, drain et ponceau
2.01 | Excavation mécanique des travaux routiers dans le sol, y compris la coupe et le chargement dans des bennes basculantes, l’élagage des pentes inférieures et latérales, conformément aux exigences des lignes, des pentes et des sections transversales, et le transport jusqu’à l’emplacement du remblai dans toutes les remontées mécaniques et jusqu’à 2 km | m3 | 1043 |  | 0
2.02 | COUCHE DE FONDATION (SABLE JAUNE ÉPK 200 mm) Fourniture et pose de la plate-forme avec du sable jaune, épandage en couches uniformes avec niveleuse sur la surface préparée à l’OMC, et compactage avec un rouleau vibrant pour atteindre la densité souhaitée, complète selon les normes et les instructions de l’ingénieur ingénieur. | m3 | 440 |  | 0
2.03 | COUCHE DE BASE (Tout Venant THK 150 mm) Fourniture et pose de la plate-forme avec couche de base (tour venant), épandage en couches uniformes avec niveleuse sur surface préparée à l’OMC, et compactage avec rouleau vibrant pour obtenir la densité souhaitée, complétée selon les normes et les instructions de l’ingénieur ingénieur. | m3 | 360 |  | 0
2.04 | Chaussée en béton de ciment d’armature (route) (longueur 263 m) Construction avec renforcé, joint par cheville, sur une sous-couche préparée avec du ciment de qualité 43 @ 350 kg par cum, granulats grossiers et fins conformes à la norme locale, taille maximale des granulats grossiers ne dépassant pas 25 mm, mélangés dans une machine à mélange de béton, étalés, compactés, dilatation, joints de construction (tous les 12 m), remplissage de joints, barre de goujon, finition des lignes et des niveaux et comme instruction de l’ingénieur responsable. Chaussée RCC @ 150 mm d’épaisseur pour route | m3 | 269 |  | 0
2.05 | Armature en acier pour les travaux R.C.C., y compris le redressement, la coupe, le pliage, la mise en place et la liaison, le tout complet jusqu’au niveau du socle. Barres traitées thermomécaniquement de grade_Local ou plus. | MT | 16.14 |  | 0
2.06 | Rouleau en plastique 200 microns pour la pose de chaussées en béton de ciment sur la couche de base | Nos | 20 |  | 0
Travaux de drainage
3 | RCC Drains
3.01 | i) Excavation dans des tranchées, des fosses, des canalisations, des fondations, des semelles de colonnes, des murs, etc. dans des sols de terre de tous types, gravier, sable, murum mou et dur et rochers jusqu’à 0,03 cum. taille, y compris l’enlèvement des matériaux excavés jusqu’à une distance de 50 m au-delà du bord de l’excavation, y compris le levage initial de 1,5 m, l’empilage ou l’épandage selon les instructions, écopage de l’eau du sous-sol, s’il y a lieu, base de préparation pour les fondations, etc., selon les directives de l’ingénieur en chef, y compris toute la main-d’œuvre et les matériaux terminés. | m3 | 275 |  | 0
3.02 | ii) Fournir et poser en place du béton de ciment ordinaire (1 :3 :6) à l’aide de granit ou de métal noir de 40 mm et moins, y compris le mélange dans un malaxeur à commande mécanique, l’assèchement, le compactage, le durcissement au besoin pour tous les ascenseurs jusqu’à + 5 m. au-dessus ou au-dessous du niveau du sol où le béton est proposé, y compris le centrage / coffrage à l’aide de ciment Portland ordinaire. | m3 | 12 |  | 0
3.03 | iv) Fournir, poser, positionner à l’alignement réel des sections de drains faites en préfabrication ou coulées sur place à l’aide de béton de ciment armé M-30 / C-30 pour les murs, les dalles inférieures, etc. en utilisant du granit / noir trappe en métal classé 20 mm et moins avec du ciment Portland ordinaire et des armatures Fe400 de qualité, y compris le moulage, le transport, le chargement et le déchargement, le levage par des moyens mécaniques et l’assemblage des bords, à l’exclusion des couvercles de drain à compléter selon les dessins et les instructions de l’ingénieur.
i) | 0,50 m x 0,50 m de diamètre intérieur, mur de 12 cm et radeau | RMT | 282 |  | 0
4 | Franchissement de drain au-dessus du drain longitudinal à RD 08 et RD 03 et tranchée de câble
4.01 | Excavation dans des tranchées, des fosses, des canalisations, des fondations, des semelles de colonnes, des murs, etc. dans les sols de terre de tous types, gravier, sable, murum mou et dur et rochers jusqu’à 0,03 cum. taille, y compris l’enlèvement des matériaux excavés jusqu’à une distance de 50 m au-delà du bord de l’excavation, y compris le levage initial de 1,5 m, l’empilement ou l’épandage selon les instructions, écopage de l’eau du sous-sol, s’il y a lieu, base de préparation pour les fondations, etc., selon les directives de l’ingénieur en chef, y compris toute la main-d’œuvre et les matériaux terminés. | m3 | 71 |  | 0
4.02 | Fournir et poser du béton de ciment ordinaire PCC (1 :3 :6) à l’aide d’un matériau en pierre calibrée et d’un OPC, y compris la main-d’œuvre, les matériaux, le coffrage, l’arrosage, etc., conformément aux instructions de l’ingénieur | m3 | 7 |  | 0
4.03 | Construction de ponceaux de qualité RCC M30 / C30 à l’aide d’OPC, de sable grossier, d’agrégats de dénivellement de 20 mm, y compris tous les fils et ascenseurs, de vibrations, d’échafaudages si nécessaire, de durcissement selon les instructions, y compris le coût du coffrage pour le radier, les murs et les dalles (finition de forme), y compris l’enlèvement du coffrage, la finition, etc. terminé. | m3 | 26 |  | 0
4.04 | Approvisionnement, coupe, pliage, assemblage de l’armature en acier de grade_Local conformément aux normes internationales, complet, y compris le coût de la main-d’œuvre, du matériau de joint, des entretoises, etc., selon les instructions de l’ingénieur | MT | 3.12 |  | 0
5 | Cabine de l’opérateur
5.01 | Construction dune cabine (4m x 3 m x 3m ) en maconnerie de parpaings 20 y compris la charpente avec couverture un plafond en contre plaqet de 4mm, une porte, et une fenetre en suite un revetement en peinture interieur et exterieur et installation electrique et climatisation (construction of a cabin in concrete block masonry 20cm including the framework with roofing a ceiling in 4mm plywood, a door, and a window en suite an interior and exterior paint coating and electrical installation and air conditioning) | LS | 1 |  | 0
5.02 | Fourniture et installation d’un parafoudre et fourniture et raccordement Acti9 - parafoudre iPRD20r - 1 PN - 20 kA - 350 V - avec signalisation de signal avec connexion de mise à la terre. | Set | 1 |  | 0
6 | Toilette, fosse septique et réservoir d’eau
6.01 | Construction d’une toilette (2m x 1 m) en maçonnerie de blocs de béton de 20cm, comprenant une charpente avec tôle de toiture avec un WC et un lavabo et toutes les fixations électriques nécessaires (une lumière, un ventilateur d’évacuation, etc.). Construction d’une fosse septique en maçonnerie de blocs de béton de 2 m x 1 m avec couverture en béton, y compris le trou d’homme. Fournir et construire un réservoir d’eau de 2 kl avec une plate-forme en fer de 2,5 m de haut avec une pompe à pression et terminer tous les travaux avec des raccordements d’eau. | LS | 1 |  | 0
Travaux de génie civil et installation d’un pont-bascule
7 | Excavation
7.01 | Creusez une tranchée à partir d’un niveau réduit pour les semelles en bande, les fondations, les semelles de colonnes, les murs, etc. dans les sols de terre de tous types, le gravier, le sable, le murum mou et dur et les rochers | m3 | 74 |  | 0
7.02 | Excédent de déblais | m3 | 26 |  | 0
8 | Remplissage
8.01 | Remplissage avec de la terre excavée disponible (à l’exclusion de la roche) dans les tranchées, les plinthes, les côtés des fondations, etc. en couches n’excédant pas 20 cm de profondeur, en consolidant chaque couche déposée par éperonnage et arrosage jusqu’à toutes les pistes et ascenseurs, tous complets et selon les directives de l’ingénieur. | m3 | 53 |  | 0
3.02 | Fournir et placer une semelle en moellons de 150 mm d’épaisseur sous la semelle PCC | m3 | 24 |  | 0
3.03 | Fournir et placer un remblai murum de 100 mm d’épaisseur sous le sol de gravats | m3 | 6 |  | 0
9 | Traitement anti-termites
9.01 | Fourniture et mise en place d’une membrane d’imperméabilisation bitumineuse sur la surface du béton | m2 | 94 |  | 0
9.02 | Fournir et injecter l’émulsion chimique pour le traitement antitermite pré-construction et créer une barrière chimique sous et tout autour des fosses de colonnes, des murs, des tranchées, de la surface supérieure, du socle, du mur de jonction et du sol, le long du périmètre extérieur du bâtiment, des joints de dilatation, de l’entourage des tuyaux et des conduits, etc. | m2 | 109 |  | 0
10 | Travaux de béton de ciment ordinaire (PCC)
10.01 | Fournir et poser en place du béton de ciment ordinaire (1 :3 :6) à l’aide de granit ou de siphon noir de 40 mm et moins, y compris le mélange dans un malaxeur à commande mécanique, l’assèchement, le compactage, le durcissement selon les besoins complets pour tous les ascenseurs jusqu’à + 5 m. au-dessus ou au-dessous du niveau du sol où le béton est proposé, y compris le centrage / coffrage à l’aide de ciment Portland ordinaire. | m3 | 9 |  | 0
11 | Travaux de renforcement du béton de ciment (RCC)
11.01 | Fournir et poser en place du béton de ciment de qualité C-30 pour les travaux de béton de ciment armé, en utilisant la teneur en ciment conformément à la combinaison de conception approuvée, y compris le pompage du béton sur le site de pose, mais à l’exclusion du coût du centrage, du coffrage, de la finition et du renforcement, y compris les adjuvants dans les proportions recommandées selon l’accélération, le retard de prise du béton, améliorer la maniabilité sans nuire à la résistance et à la durabilité selon les instructions de l’ingénieur. | m3 | 33 |  | 0
12 | Renforcement
12.01 | Armature en acier pour les travaux R.C.C., y compris le redressement, la coupe, le pliage, la mise en place et la reliure, le tout terminé au-dessus du niveau de la plinthe. Barres traitées thermomécaniquement de grade Fe-500D ou plus. | kg | 2732.11 |  | 0
13 | Coffrage
13.01 | Fournir et fixer, centrer et coffrage pour les ouvrages en béton, y compris l’étaiement, l’étaiement, le contreventement, le boulonnage du boulon d’accouplement / bobine de ressort / cône en plastique, le calage, l’assouplissage, la frappe, l’enlèvement et le revêtement avec de l’huile d’obturation minérale approuvée pour empêcher l’adhérence, etc., | m2 | 120 |  | 0
14 | Connexion en acier
fabrication soudée et assemblages de chantier boulonnés ; Y compris toutes les plaques de fixation, les raccordements, les assemblages et les perçages
14.01 | Fournir et fixer une bordure d’angle de 65x65x6mm d’épaisseur avec des attaches en acier avec une luge de 10mm de diamètre | RM | 8 |  | 0
14.02 | Prévoir et fixation d’une plaque d’insertion de 450x450x10mm avec fixation en acier avec luge de 10mm de diamètre | Nos | 10 |  | 0
15 | Installation d’un pont-bascule
15.01 | Assembler et installer un pont-bascule de 18 m x 3 m, y compris tous les travaux électriques détaillés dans les dessins et les spécifications approuvés selon les considérations du fabricant. | L.S | 1 |  | 0
| Valeur totale de la construction à réaliser en XAF |  |  |  | 0

## Quantity (2) (hidden)
Quantity Calculation
Item No. | ROW | Item Description | Unit | Nos. | Length | Width | Area | Depth | Quantity
1 |  | Excavation for Road |  | 1 |  |  | 2420 | 0.68 | 1645.6
1 |  | Subgrade -Silty Sand | cum
| Plot Number - 17 / Weighbridge area | All |  | 1 |  |  | 2420 | 0.35 | 847
|  | 10 % margin | [6 empty] | 84.7
|  | Total | cum | [5 empty] | 931.7
|  |  | cum |  |  |  |  | Say | 940
2 |  | soil-cement stabilization 4% (sub-base course) | cum
| Plot Number - 17 / Weighbridge area | All |  | 1 |  |  | 2025 | 0.25 | 506.25
|  | 07 % margin | [6 empty] | 35.4375
|  | Total | cum | [5 empty] | 541.6875
|  |  | cum |  |  |  |  | Say | 550
3 |  | Asphalt (wearing course)
| Plot Number - 17 / Weighbridge area | All |  | 1 |  |  | 1750 | 0.08 | 140
|  | 05 % margin | [6 empty] | 7
|  | Total | cum | [5 empty] | 147
|  |  | cum |  |  |  |  | Say | 150
4 |  | Prime Coat
| i) | Over Base course | [6 empty] | 1750
|  | 05 % margin | [6 empty] | 87.5
|  | Total | sqm | [5 empty] | 1837.5
[8 empty] | Say | 1840
5 |  | Tack Coat | [9 empty] | 7162.18
| i) | Over Binder coat | [6 empty] | 1750 |  | - | 1126.93
|  | 05 % margin | [6 empty] | 87.5 |  | - | 185.2
|  | Total | sqm | [5 empty] | 1837.5
[8 empty] | Say | 1840 | [5 empty] | 7.5
4.35
6 |  | Median / Island Filling | cum
| Plot Number - 17 / Weighbridge area |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.3 | 0
|  | 05 % margin | [6 empty] | 0
|  | Total | cum | [5 empty] | 0
|  |  | cum |  |  |  |  | Say | 0
7 |  | T2+CS2 kerb stone | LM
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 05 % margin | [6 empty] | 0
|  | Total | LM | [5 empty] | 0
|  |  | LM | [5 empty] | 0
8 |  | Kerb - Channel (T2) | RM
| Island |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 02 % margin | [6 empty] | 0
|  | Total | LM | [5 empty] | 0
|  |  | LM | [5 empty] | 0
9 |  | Kerb - CS2 with T2 (0.5 Gap) | LM |  | 669
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 05 % margin | [6 empty] | 0
|  | Total | LM | [5 empty] | 0
|  |  | LM | [5 empty] | 0
10 |  | Road Marking | sqm
Edge Line Marking
| Land Side |  |  | 1 | 669 | 0.15 |  |  | 100.35
| RD 03 side | [7 empty] | 0
Lane Marking
[6 empty] | 0.15 |  |  | 0
[6 empty] | 0.15 |  |  | 0
[6 empty] | 0.15 |  |  | 0
[6 empty] | 0.15 |  |  | 0
|  | 05 % margin | [6 empty] | 5.0175
|  | Total | Sqm | [5 empty] | 105.3675
|  |  | Sqm |  |  |  |  | Say | 110
Drain excavation
|  |  |  | 1 | 340 | 1.5 |  | 0.77 | 392.7
|  |  |  | 1 | 320 | 1.5 |  | 0.77 | 369.6
|  | 05 % margin | [6 empty] | 38.115
|  | Total | cum | [5 empty] | 800.415
|  |  | cum |  |  |  |  | Say | 801
12 |  | Drain PCC
| 0.5 m X 0.5 m |  |  | 1 | 340 | 0.74 |  | 0.05 | 12.58
| 0.5 m X 0.5 m |  |  | 1 | 320 | 0.74 |  | 0.05 | 11.84
|  | 05 % margin | [6 empty] | 1.221
|  | Total | cum | [5 empty] | 25.641
|  |  | cum |  |  |  |  | Say | 30
13 |  | Reinforced Cement Concrete M-30
| 0.5 m X 0.5 m |  | RM | 1 | 660 |  |  |  | 660
|  | 05 % margin | [6 empty] | 33
|  | Total | RM | [5 empty] | 693
|  |  | RM |  |  |  |  | Say | 700
Culvert for Crossing Drain at RD08, RD03
14 |  | RCC BOX culvert Excavation
|  | RD08 side | Cum | 1 | 34 | 3.1 |  | 1.5 | 158.1
|  | RD03 side | Cum | 1 | 27 | 3.1 |  | 1.5 | 125.55
|  | 05% margin | [6 empty] | 14.1825
|  | Total | Cum | [5 empty] | 297.8325
|  |  | Cum |  |  |  |  | Say | 300
15 |  | BACK FILLING NEAR BOX CULVERT
|  | Total | Cum | [5 empty] | 103.5325
|  |  | Cum | [5 empty] | 110
16 |  | PCC for RCC BOX culvert
|  | RD08 side | Cum | 1 | 34 | 1.6 |  | 0.1 | 5.44
|  | RD03 side | Cum | 1 | 27 | 1.6 |  | 0.1 | 4.32
|  | 05 % margin | [6 empty] | 0.488 | 0.5 | 0.74 |  |  | 0.5 m X 0.5 m | 5757
|  | Total | Cum | [5 empty] | 10.248
|  |  | Cum |  |  |  |  | Say | 11 |  |  |  |  | Total Length | 15589
17 |  | RCC- BOX culvert RCC
|  | RD08 side | Cum | 1 | 34 | 4.8 |  | 0.2 | 32.64
|  | RD03 side | Cum | 1 | 27 | 4.8 |  | 0.2 | 25.92
|  | 05 % margin | [6 empty] | 2.928
|  | Total | Cum | [5 empty] | 61.488
|  |  | Cum |  |  |  |  | Say | 62
18 |  | Utility crossings
|  | 150mm Dia | RMT | 1 | 10 |  |  |  | 10
|  | Total | RMT | [5 empty] | 10
|  |  | RMT |  |  |  |  | Say | 10
[18 empty] | Raft | Wall
[11 empty] | Drain Width (m) | PCC Width | Top width fo exv. | Clear Drain Depth (m) | Height of excavation | Length | Raft width | 0.2 | 0.2
[11 empty] | 1 | 1.6 | 4.6 | 1 | 1.5 | 12 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 67 | 194.3 | 0.15 | 0.15
194.3
[18 empty] | Raft | Wall
[11 empty] | Drain Width (m) | PCC Width | Top width fo exv. | Drain Depth (m) | Height of excavation | Length | Raft width | 0.2 | 0.15
[11 empty] | 0.75 | 1.35 | 5.7 | 0.75 | 1.25 | 12 | 1.15 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 1.5 | 2.1 | 9.3 | 1.7 | 2.2 | 13 | 1.9 | 0.2 | 0.2
[11 empty] | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 1.5 | 2 | 14 | 1.6 | 0.2 | 0.2
[11 empty] | 0.75 | 1.35 | 5.7 | 0.75 | 1.25 | 12 | 1.15 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 1 | 1.6 | 6.7 | 1 | 1.5 | 12 | 1.4 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 1.5 | 2 | 12 | 1.6 | 0.2 | 0.2
[11 empty] | 1 | 1.6 | 5.95 | 0.75 | 1.25 | 12 | 1.4 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 1 | 1.6 | 6.7 | 1 | 1.5 | 20 | 1.4 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 1.2 | 1.8 | 6.9 | 1 | 1.5 | 12 | 1.6 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 0.75 | 1.35 | 6.45 | 1 | 1.5 | 12 | 1.15 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 1 | 1.6 | 6.7 | 1 | 1.5 | 12 | 1.4 | 0.15 | 0.2
[11 empty] | 1 | 1.6 | 5.95 | 0.75 | 1.25 | 12 | 1.4 | 0.15 | 0.2
RCC BOX culvert RCC
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 3.8 |  | 0.2 | 9.12
[12 empty] | Cum | 1 | 13 | 7.2 |  | 0.2 | 18.72
[12 empty] | Cum | 1 | 14 | 6.2 |  | 0.2 | 17.36
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 3.8 |  | 0.2 | 9.12
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 4.8 |  | 0.2 | 11.52
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 6.2 |  | 0.2 | 14.88
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 4.3 |  | 0.2 | 10.32
[12 empty] | Cum | 1 | 20 | 4.8 |  | 0.2 | 19.2
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 5.2 |  | 0.2 | 12.48
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 4.3 |  | 0.2 | 10.32
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 4.8 |  | 0.2 | 11.52
[12 empty] | Cum | 1 | 12 | 4.3 |  | 0.2 | 10.32
[11 empty] | 10 % margin | [6 empty] | 15.488
[11 empty] | Total | Cum | [5 empty] | 170.368
[12 empty] | Cum |  |  |  |  | Say | 180
[20 empty] | 108.88 | 110000 | 11976800
[11 empty] | Previous Outflows |  |  | Current outflows
[11 empty] | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.7 | 2.55
[11 empty] | 2 | 2 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0.5625
[11 empty] | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8
[11 empty] | 1.2 | 2 | 2.4 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2
[11 empty] | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
[11 empty] | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 2.55
[11 empty] | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.25
[14 empty] | 1.2 | 1 | 1.2
[13 empty] | 17.35 |  |  | 12.6125

## Weighbridge MB &BBS (hidden)
Item No. | Item Description | UOM | Nos. | Length | Width | Area | Depth / Height | Quantity
1 | Footing excavation | CUM | 5 | 4.2 | 2.1 |  | 1.5 | 66.15
2 | Footing Back filling | CUM | [5 empty] | 46.044
3 | Rubble solling (Toutvenant) fillng
| Footing | CUM | 5 | 4.2 | 2.1 |  | 0.15 | 6.615
4 | Foundation Leveling and compecting
| rubble solling (Toutvenant) | SQM | 5 | 4.2 | 2.1 |  |  | 44.1
5 | Anti Termite Treatment | [6 empty] | 0
bituminous dampproofing membrane to concrete surface
Footing
|  | SQM | 5 | 3.6 | 1.5 |  |  | 27
|  | SQM | 5 | 10.2 | 0.45 |  |  | 22.95
Cloumn
|  | SQM | 10 | 2.4 | 0.85 |  |  | 20.4
| Retaining wall | [6 empty] | 0
|  | SQM | 2 | 7.8 | 0.85 |  |  | 13.26
| Tie beam | [6 empty] | 0
|  | SQM | 6 | 15.63 | 0.225 |  |  | 21.1005
104.7105
6 | Suttring
Footing
|  | SQM | 5 | 3.6 | 0.45 |  |  | 8.1
|  | SQM | 5 | 1.5 | 0.45 |  |  | 3.375 | 11.475
| Column | [6 empty] | 0
|  | SQM | 40 | 0.6 | 0.85 |  |  | 20.4
0
| Retaining wall | [6 empty] | 0
|  | SQM | 4 | 3.6 | 0.85 |  |  | 12.24
0
| Tie beam | [6 empty] | 0
|  | SQM | 4 | 15.63 | 0.225 |  |  | 14.067
58.182
7 | Footing | [6 empty] | 0
| Footing P.C.C | CUM | 5 | 3.6 | 1.7 |  | 0.1 | 3.06
| Footing R.C.C | CUM | 5 | 3.6 | 1.5 |  | 0.45 | 12.15
8 | column padistale R.C.C | CUM | 10 | 0.6 | 0.6 |  | 0.85 | 3.06
9 | Retaining wall R.C.C | CUM | 2 | 3.6 | 0.3 |  | 0.85 | 1.836
10 | Tie beam | [6 empty] | 0
| Tie beam P.C.C | CUM | 2 | 15.63 | 0.325 |  | 0.05 | 0.50798
| Tie beam R.C.C | CUM | 2 | 15.63 | 0.225 |  | 0.225 | 1.5825
Filling ( Silty sand
11 | Weighbrigde floor silty sand | CUM | 1 | 18.03 | 3.6 |  | 0.3 | 19.4724
12 | Weighbrige Ramp silty sand | CUM | 2 | 9 | 3.6 |  | 0.3 | 19.44
13 | Weighbrige Ramp Toutvenant | CUM | 2 | 9 | 3.6 |  | 0.3 | 19.44
14 | Weighbrigde floor R.C.C | CUM | 1 | 18.03 | 3.6 |  | 0.1 | 6.4908
15 | Weighbrigde Ramp R.C.C | CUM | 2 | 9 | 3.6 |  | 0.2 | 12.96
16 | Weighbrigde Ramp Retaining | [6 empty] | 0
| wall R.C.C | CUM | 2 | 21.6 | 0.3 |  | 0.3 | 3.888
| Descrition of item | shape | dia | nos | nos of bar | C/L IN M | 8MM | 10mm | 12MM
Footing
main bar 12mm dia 200 c/c both way
C/L=1.4+1.5+.15
| Nos 3.5/.2= 17.5=18 |  | 12 | 10 | 18 | 1.7 |  |  | 271.728
| Main cross bar 12 mm dia 200c/c both way | [7 empty] | 0
| C/L=3.5+.15+.15 | [7 empty] | 0
| Nos 1.4/.2= 7+1=8 |  | 12 | 10 | 7 | 3.8 |  |  | 236.208
0
| Column | [7 empty] | 0
| Vertical bar 12 mm dia 16 nos | [7 empty] | 0
|  |  | 12 | 10 | 16 | 1.4 |  |  | 198.912
Ring 8mm dia 150 c/c 3 set
| R1 =.52+.52+.52+.52+.16 |  | 8 | 10 | 10 | 2.24 | 88.48
| R2 = .19+.19+.52+.52+.16 |  | 8 | 20 | 10 | 1.58 | 124.82
Retaing wall
| Vertical bar 12 mmdia |  | 12 | 4 | 19 | 2 |  |  | 134.976
| Ring 8 mm dia 200 c/c |  | 8 | 2 | 8 | 9.2 | 58.144
Tie beam
| 12 mm dia thru |  | 12 | 2 | 4 | 17.13 |  |  | 121.6915
| S1= .175+.175+.175+.175+.17 |  | 8 | 2 | 87 | 0.86 | 59.1078
Ramp floor
| main bar 10mm dia 200 c/c both way |  | 10 | 4 | 37 | 3.5 |  | 319.606
| Main cross bar 12 mm dia 200c/c both way |  | 10 | 4 | 15 | 9 |  | 333.18
[7 empty] | 330.5518 | 652.786 | 963.5155
1946.8533
| westage 5% | [7 empty] | 97.3427
[9 empty] | 2.0442 | MT