## Feuille1
République du Congo (Rep. du Congo)
Construction et mise en service du forage au PICP, Pointe Noire, Rep. du Congo
SN | Description | Unité | Quantité | Taux unitaire | Montant
1 | ENQUÊTE ET MOBILISATION
a. | Enquête hydrogéophysique du site pour sélectionner et déterminer l'emplacement de forage approprié pour frapper un aquifère productif en utilisant une technologie appropriée | Travail | 1
b. | Programme de forage de puits par le fournisseur (horaires en discussion avec le client) | Travail | 1
c. | Mobilisation de tous les équipements nécessaires, du personnel des machines et démobilisation de ceux-ci une fois terminés. | Travail | 1
2 | FORAGE DE FORAGES
a. | Permet la préparation complète de l'équipement de forage motorisé, la préparation des fosses à boue, des canaux, etc. | Travail | 1
b. | Forage d'un trou de diamètre approprié (375 mm à 450 mm) à travers une formation sédimentaire pour l'installation de tubages de forage jusqu'à la profondeur de :
i. | Terrain à 40 m | Mtr | 40
ii | de 40 m à 100 m | Mtr | 60
3 | CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT DE FORAGES
a. | Alimentation Tuyau d'enveloppe de 315 mm de diamètre (PVC PN 16 SDR 13,6) | Mtr | 30
b. | Fournir des caissons en PVC de 200 mm de diamètre (SDR 13,6 PN16) avec joints faciles à installer. | Mtr | 70
c. | Fourniture de 200 mm de diamètre. PVC (PN16, SDR 13.6) Boîtier de production/tuyau de tamis avec une taille de fente de 2,5 mm à 6 mm correctement | Mtr | 20
d. | Fourniture de couchette inférieure/puisard (200 mm ) | Mtr | 3
e. | Installation de l'assemblage des carters, des grilles et du puisard | Mtr | 100
F. | Fourniture et pose de graviers lavés de granulométrie appropriée autour du tamis | Somme forfaitaire | 1
g. | Scellement, cimentation et injection de coulis de l'anneau jusqu'au sommet du massif de gravier | Nbr | 4
h. | Développement du forage jusqu'à ce que l'eau devienne (au moins 48 à 72 heures de pompage) propre avec un compresseur à 20 bars. | Travail | 1
i. | Diagraphie géophysique en fond de trou (NGR, Short Normal, Long Normal, R8, R32, SP, SPR) avant l'analyse du tubage. | Travail | 1
j. | Réaliser un test de pompage de l'aquifère pour déterminer le rendement et les paramètres du forage. (au moins 72 heures) | Travail | 1
k. | Analyse physico-chimique de l'eau brute obtenue du forage par un laboratoire reconnu / gouvernement local approuvée selon la direction de l'ingénieur client | Nbr | 1
l. | Rapport final sur les puits (FWR) englobant l'historique des puits ; Dossiers de géologie, de géophysique, de forage et de complétion. | Travail | 1
4 | INSTALLATION DE POMPE ET CONSTRUCTION DE TÊTE DE PUITS
a. | Fournissez une pompe submersible Grundfos/ Fracklin ou équivalent complète avec contrôleur, câbles, appareillage de commutation, interrupteurs de sécurité, robinet pilote, etc. (37 KW environ pour un refoulement de 60 à 70 avec notre hauteur d'aspiration de 40 à 50 m, hauteur libre résiduelle de 25 m) | Nbr | 1
b. | Ajouter/Déduire pour la capacité de la pompe, élément 4a | KW | R/o
c. | Fourniture de câble souple 4 G/16 | Mtr | 60
d. | Fourniture de conduites montantes flexibles en PEHD haute densité de 75 mm de diamètre PN 16 SDR 13,6. Le tarif comprend tous les raccords nécessaires, l'assemblage des boîtes, les colliers de serrage, les adoptants, le couplage. | Mtr | 60
e. | Installation de l’ensemble pompe submersible et brides des colonnes montantes à l’intérieur du forage foré. | Nbr | 6
F. | Le tarif des travaux de construction de la tête de forage comprend tous les raccords de tuyauterie nécessaires, le coude | Nbr | 1
g. | Connecteurs union, clapet anti-retour, point de prélèvement/robinet pilote/corde marine de sécurité 16 mm. | Somme forfaitaire | 1
h. | Dispositions de boulons et écrous en acier inoxydable | Nbr | 12
i. | Fournir et installer un couvercle de forage et une cage sur les ouvrages de tête de forage. Le tarif comprend l'encadrement de la base en béton jusqu'au trou de forage et le débitmètre de 65 mm de diamètre (débitmètre à ultrasons/électromagnétique) Plage de débit 0-100 cum/heure | Nbr | 1